| TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN BAN CHỈ ĐẠO VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ * | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM |
| --- | --- |
| Số -KH/BCĐ | Điện Biên, ngày tháng 01 năm 2026 |

Dự thảo

KẾ HOẠCH

## phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

-----

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW); Thông báo số 17-TB/CQTTBCĐ ngày 29/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số về thông báo Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương; Thông báo số 05-TB/CQTTBCĐ, ngày 05/01/2026 của Ban Chi đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng về kết luận của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng. Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh ban hành kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn tỉnh như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW. Thống nhất phương châm hành động năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”. Ưu tiên bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn lực cho hạ tầng, dữ liệu, công nghệ chiến lược và nhân lực chất lượng cao; đồng thời có cơ chế kiểm soát bảo đảm hiệu quả trong đầu tư thực hiện.

- Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW. Người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện; lấy kết quả triển khai làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm khi để xảy ra chậm trễ.

- Tập trung lựa chọn và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, có khả năng tạo chuyển biến rõ nét, lan toả trong hệ thống; ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện.

- Đẩy mạnh phát triển các ứng dụng, các sản phẩm cụ thể phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục người dân. Tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hoá quy trình, số hoá toàn diện hồ sơ, dữ liệu; tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động khai thác dữ liệu và sử dụng hiệu quả các nền tảng số dùng chung.

- Tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hoá sản phẩm, thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; từng bước xây dựng và phát triển các khu công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, làm nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của tỉnh.

- Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và chủ quyền số là điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Ban Bí thư và các kế hoạch của Ban Chỉ đạo về bảo mật thông tin, an toàn dữ liệu trong hệ thống chính trị.

- Tăng cường phòng, chống lãng phí trong thực hiện các nhiệm vụ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chủ động nhận diện và phòng ngừa nguy cơ lãng phí ngay từ khâu đề xuất chủ trương đầu tư, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lãng phí về nguồn lực tài chính, tài nguyên và cơ hội phát triển.

2. Yêu cầu

- Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức thực hiện. Chuyển trọng tâm từ quản lý theo kế hoạch sang quản lý theo mục tiêu và sản phẩm; từ theo dõi tiến độ sang đánh giá hiệu quả; từ yêu cầu “có làm” sang yêu cầu “làm đến nơi đến chốn”. Trên cơ sở đó, chủ động rà soát, đề xuất nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ nội dung thuộc thẩm quyền để tổ chức thực hiện, đồng thời kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn thể xã hội vào quá trình thực hiện. Thiết lập cơ chế phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành và doanh nghiệp, cộng đồng khoa học - công nghệ, giữa khu vực công và khu vực tư, tránh chồng chéo, trùng lắp.

- Phát huy những tiềm năng, thế mạnh và lợi thế của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực; xác định rõ những hạn chế, bất cập, điểm nghẽn, tác nhân gây cản trở để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, triệt để.

- Có cơ chế, công cụ đo lường, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; quy định rõ cơ chế kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM (có Phụ lục kèm theo).

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 216-KH/TU ngày 28/4/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh và các nội dung tại Kế hoạch này; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 2026 phù hợp với đặc thù từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo thẩm quyền; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người dân, doanh nghiệp,... tích cực tham gia các phong trào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương, đơn vị.

- Định kỳ hàng quý và đột xuất (khi có yêu cầu) tổng hợp, báo cáo tiến độ, kết quả triển khai thực hiện kế hoạch; chủ động, kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện về Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh (qua Văn phòng Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh).

2. Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế địa phương để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, phát luật liên quan đến công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

3. Đảng ủy UBND tỉnh

- Lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phân bổ ngân sách hợp lý và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

- Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách cần sửa đổi hoặc ban hành mới, phục vụ công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

4. Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, nhiệm vụ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội trong quá trình thực hiện chính sách liên quan.

5. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kịp thời thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết ở các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh.

6. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Xây dựng nội dung, nhiệm vụ thực hiện giám sát thường xuyên kết quả thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW và các Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

7. Văn phòng Tỉnh ủy (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh): Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

| Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng (b/c), - Ủy ban Kiểm tra Trung ương (b/c), - Văn phòng Trung ương Đảng (b/c), - Thường trực Tỉnh ủy, - Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, - Các đảng ủy trực thuộc Tỉnh uỷ, - Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, - Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, CY-CNTT. | T/M BAN CHỈ ĐẠO |
| --- | --- |

Phụ lục I

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2026

(kèm Kế hoạch số           -KH/BCĐ ngày         /01/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

| STT | Nhiệm vụ cụ thể | Cấp ủy theo dõi chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Kết quả cần đạt được | Kinh phí tỷ đồng | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo |  |  |  | 56 |  |
| 1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên (giai đoạn 1) | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Hình thành hạ tầng trung tâm cho đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp tại tỉnh Điện Biên; Triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình công nghệ và chính sách mới; Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận công nghệ, dữ liệu và thị trường; Tạo nền tảng phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương | 20 | Năm 2026 |
| 2 | Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm thông minh tích hợp công nghệ cảm biến IoT và trí tuệ nhân tạo AI trong trồng cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm thông minh tích hợp cảm biến IoT thu thập dữ liệu môi trường và đất canh tác; xây dựng cơ sở dữ liệu từ dữ liệu cảm biến, tích hợp và vận hành hệ thống tưới thông minh kết hợp mô hình AI nhằm đề xuất chế độ tưới phù hợp và hỗ trợ cảnh báo tình trạng dinh dưỡng đất cho diện tích khoảng 160ha cây cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo trên địa bàn tỉnh | 1 | Năm 2026 |
| 3 | Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đa dạng sinh học | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1. Hệ thống bao gồm Camera thu thập dữ liệu trực quan; Sử dụng công nghệ AI để phân tích giữ liệu; Hệ thống điều hành 2. Lắp đặt Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động là sử dụng các thiết bị công nghệ với các cảm biến về nhiệt độ, độ ẩm, mưa... 3. Thiết lập bị hệ thống bẫy ảnh đánh giá đa dạng sinh học, điều tra các loại động vật, giám sát các hành vi tác tác động đến động, thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. | 10 | Năm 2026 |
| 4 | Điều tra, đánh giá phân hạng thích hợp đất đai, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng, bản đồ định hướng vùng trồng tỉnh Điện Biên đến năm 2030, định hướng đến 2045 phục vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1. Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất các cây trồng nông nghiệp cho các xã trên địa bàn tỉnh 2. Xây dựng bản đồ nông hóa quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh 3. Xây dựng bản đồ định hướng vùng trồng quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh 4. Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp 5. Xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối và chế độ canh tác thích hợp cho một số cây trồng chính 6. Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến (WebGIS) phục vụ quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp | 5 | Năm 2026 |
| 5 | Mô hình số hóa dữ liệu thực địa và ứng dụng AI trong quản lý vùng nguyên liệu tập trung tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | 1. Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo AI, có khả năng đưa ra những cảnh báo trực tuyến cho người dùng về điều kiện thời tiết không phù hợp, dự báo về thời điểm bùng phát dịch hại theo thời gian thực 2. Nền tảng dữ liệu nông nghiệp số tỉnh Điện Biên là một nền tảng bao gồm 9 phân hệ chuyên ngành: trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn nuôi & thú y, thủy sản, quản lý chất lượng, phát triển nông thôn, thủy lợi, lâm nghiệp, phục vụ số hóa dữ liệu ở tất cả các lĩnh vực chuyên ngành Nông nghiệp và Môi trường lên một nền tảng số dùng chung | 20 | Năm 2026 |
| II | Về chuyển đổi số |  |  |  | 185 |  |
| 6 | Thực hiện dự án: Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm tích hợp dữ liệu; CSDL dữ liệu tích hợp dùng chung; Đô thị thông minh IOC; hệ thống an toàn an ninh thông tin | 30 | Năm 2026 |
| 7 | Xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Phần mềm quản lý công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo | 2 | Năm 2026 |
| 8 | Trang bị máy tính bảng cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy để xử lý văn bản trên môi trường mạng | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | Văn Phòng Tỉnh ủy | Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số cơ quan Đảng | 10 | Năm 2026 |
| 9 | Chỉnh lý, số hóa văn bản, tài liệu tài liệu của các cơ quan tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (tại Kho Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh) | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | Văn Phòng Tỉnh ủy | Kho lưu trữ lịch sử Đảng | 3 | Năm 2026 |
| 10 | Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Đầu tư trang thiết bị, hệ thống hạ tầng Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã | 56 | Năm 2026 |
| 11 | Mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh | 23 | Năm 2026 |
| 12 | Hệ thống khám chữa bệnh thông minh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Y tế | Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ, không tiền mặt.- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 20 | Năm 2026 |
| 13 | Hệ thống AI hỗ trợ tự động xử lý hồ sơ TTHC | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân, DN giải quyết TTHC | 5 |  |
| 14 | Xây dựng nền tảng dữ liệu và tri thức phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên cơ sở dữ liệu. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Xây dựng nền tảng dữ liệu và tri thức dùng chung, liên thông, chuẩn hóa, phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. | 2 | Năm 2026 |
| 15 | Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của tỉnh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của tỉnh nhằm kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. | 2 | Năm 2026 |
| 16 | Xây dựng nền tảng hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư AI trực tuyến | Đảng ủy UBND tỉnh | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch | Xây dựng hệ thống hội chợ, triển lãm trực tuyến hỗ trợ tích hợp gian hàng ảo công nghệ thực tế ảo AR; Triển khai hệ thống trợ lý AI nội bộ - eKip AI xúc tiến, quảng bá sản phẩm địa phương; Xây dựng Trang thông tin tích hợp VR360 Tour xúc tiến đầu tư… | 5 | Năm 2026 |
| 17 | Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) cấp tỉnh. | Đảng ủy UBND tỉnh | Công an tỉnh | Xây dựng các hệ thống SIEM (thu thập, phân tích log, sự kiện bảo mật); Hệ thống phát hiện/phòng chống xâm nhập (IDS/IPS); Nền tảng giám sát, phân tích mã độc, quản lý lỗ hổng; Hệ thống cảnh báo, điều phối xử lý sự cố (SOAR) | 20 | Năm 2026 |
| 18 | Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | CSDL giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ, liên thông” | 2 | Năm 2026 |
| 19 | Xây dựng trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Đầu tư, xây dựng phòng học thông minh tại các đơn vị | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Trung tâm điều hành giáo dục thông minh, vận hành hệ thống tổng hợp dữ liệu và ứng dụng AI hỗ trợ chỉ đạo, điều hành; phòng học thông minh tại các đơn vị | 5 | Năm 2026 |
| III | Phát triển kinh tế tầm thấp, kinh tế cận biên |  |  |  | 50 |  |
| 20 | Phát triển kinh tế tầm thấp gắn với logistics, nông nghiệp và du lịch | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Xây dựng ≥02 mô hình thí điểm; giảm ≥10% chi phí logistics | 50 | Năm 2026 |
| IV | Chương trình hỗ trợ | Đảng ủy UBND tỉnh |  |  | 29 |  |
| 21 | Chương trình hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chuỗi | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | có ít nhất 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 40-50 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. | 2 | Năm 2026 |
| 22 | Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bao gồm thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Tối thiểu 75% kết quả nghiên cứu được thương mại hóa, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống. | 2 | Năm 2026 |
| 23 | Triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Mỗi năm có 5-10 đơn đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.Có 03–05 chỉ dẫn địa lý, 40–50 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chủ lực, đặc trưng gắn với phát triển xanh | 2 | Năm 2026 |
| 24 | Chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | 100% cán bộ công chức, viên chức; trên 70% dân số trưởng thành có kỹ năng số cơ bản. | 2 | Năm 2026 |
| 25 | Chương trình truyền thông trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm tuyên truyền | 1 | Năm 2026 |
| 26 | Triển khai các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các nhiệm vụ, đề tài ứng dụng khoa học công nghệ | 20 | Năm 2026 |
| III | Phát triển hạ tầng số |  |  |  | 200 |  |
| 27 | Xây dựng phát triển hạ tầng số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT | Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 được ban hành đảm bảo phù hợp với Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | 200 | Năm 2026 |
| IV | Phát triển nhân lực số |  |  |  | 1 |  |
| 12 | Xây dựng chương trình, tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu, AI cho CBCCVC hàng năm để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số. | Đảng ủy UBND tỉnh | Các sở, ngành, địa phương | Đội ngũ CBCC các cấp được đào tạo tập huấn, đáp ứng các kỹ năng vận hành các nền tảng dùng chung, AI và kỹ năng hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ số | 1 | Năm 2026 |
| Tổng |  |  |  |  | 521 |  |

Phụ lục

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NG HỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ  2026 - 2030

(kèm Kế hoạch số           -KH/BCĐ ngày         /01/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh)

| Stt | Nhiệm vụ cụ thể | Cấp ủy theo dõi chỉ đạo | Cơ quan chủ trì | Kết quả cần đạt được | Kinh phí (tỷ đồng) |  |  | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng | NSNN | DN;XHX |  |
| I | Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm đổi mới sáng tạo tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Hình thành hạ tầng trung tâm cho đổi mới sáng tạo và ươm tạo doanh nghiệp tại tỉnh Điện Biên; Triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với các mô hình công nghệ và chính sách mới; Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiếp cận công nghệ, dữ liệu và thị trường; Tạo nền tảng phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương | 70 | 70 | 0 | 2026-2028 |
| 2 | Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm thông minh tích hợp công nghệ cảm biến IoT và trí tuệ nhân tạo AI trong trồng cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | Nghiên cứu ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm thông minh tích hợp cảm biến IoT thu thập dữ liệu môi trường và đất canh tác; xây dựng cơ sở dữ liệu từ dữ liệu cảm biến, tích hợp và vận hành hệ thống tưới thông minh kết hợp mô hình AI nhằm đề xuất chế độ tưới phù hợp và hỗ trợ cảnh báo tình trạng dinh dưỡng đất cho diện tích khoảng 160ha cây cà phê, mắc ca, dứa và chanh leo trên địa bàn tỉnh | 6 | 6 | 0 | 2026 - 2028 |
| 3 | Ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đa dạng sinh học | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1. Hệ thống bao gồm Camera thu thập dữ liệu trực quan; Sử dụng công nghệ AI để phân tích giữ liệu; Hệ thống điều hành, phòng điều khiển. | 64 | 64 | 0 | 2026-2030 |
|  |  |  |  | 2. Lắp đặt Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động là sử dụng các thiết bị công nghệ với các cảm biến về nhiệt độ, độ ẩm, mưa... quy mô lắp 42 bảng trên địa bàn tỉnh. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Thiết lập bị hệ thống bẫy ảnh đánh giá đa dạng sinh học, điều tra các loại động vật, giám sát các hành vi tác tác động đến động, thực vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học. |  |  |  |  |
| 4 | Điều tra, đánh giá phân hạng thích hợp đất đai, xây dựng bản đồ nông hóa, thổ nhưỡng, bản đồ định hướng vùng trồng tỉnh Điện Biên đến năm 2030, định hướng đến 2045 phục vụ: Xây dựng cơ sở dữ liệu vùng trồng một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và quản lý sử dụng bền vững tài nguyên đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Nông nghiệp và Môi trường | 1. Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất các cây trồng nông nghiệp cho các xã trên địa bàn tỉnh | 15 | 15 | 0 | 2026 - 2027 |
|  |  |  |  | 2. Xây dựng bản đồ nông hóa quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Xây dựng bản đồ định hướng vùng trồng quy mô cấp xã trên địa bàn tỉnh |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. Đề xuất phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng phục vụ nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. Xây dựng bản đồ khuyến cáo bón phân cân đối và chế độ canh tác thích hợp cho một số cây trồng chính |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến (WebGIS) phục vụ quản lý và chỉ đạo sản xuất nông nghiệp |  |  |  |  |
| 5 | Hệ thống AI hỗ trợ tự động xử lý hồ sơ TTHC | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Tích hợp mô hình trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân, DN giải quyết TTHC | 23 | 23 | 0 | 2026 - 2030 |
| 6 | Xây dựng Tòa nhà Viettel | Đảng ủy UBND tỉnh | Viettel Điện Biên | Trụ sở làm việc, giao dịch, nghiên cứu phát triển thị trường, công nghệ | 90 | 0 | 90 | 2026 - 2030 |
| 7 | Kho bãi, mạng lưới điểm phục vụ bưu chính | Đảng ủy UBND tỉnh | Bưu điện tỉnh | Kho bãi lưu trữ, vận chuyển được đầu tư mới | 50 | 0 | 50 | 2026 - 2030 |
|  |  |  |  | Nâng cấp, sửa chữa các điểm phục vụ bưu chính toàn tỉnh |  |  |  |  |
| 8 | Xây dựng nền tảng dữ liệu và tri thức phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và hỗ trợ công tác quản lý, điều hành trên cơ sở dữ liệu. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Xây dựng nền tảng dữ liệu và tri thức dùng chung, liên thông, chuẩn hóa, phục vụ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành dựa trên dữ liệu. | 10 | 10 | 0 | 2026-2030 |
| 9 | Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của tỉnh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Xây dựng sàn giao dịch công nghệ và thiết bị trực tuyến của tỉnh nhằm kết nối cung – cầu công nghệ, thúc đẩy chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. | 10 | 10 | 0 | 2026-2030 |
| II | Về chuyển đổi số |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Mở rộng các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và nền tảng đô thị thông minh tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Trung tâm tích hợp dữ liệu; CSDL dữ liệu tích hợp dùng chung; Đô thị thông minh IOC; hệ thống an toàn an ninh thông tin | 410 | 410 | 0 | 2026 - 2029 |
| 9 | Xây dựng phần mềm ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên, có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Dân tộc và Tôn giáo | Phần mềm quản lý công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo | 7 | 7 | 0 | 2026-2030 |
| 10 | Trang cấp thiết bị công nghệ thông tin (thiết bị tường lửa, thiết bị chuyển mạch, trang thiết bị đầu cuối, máy tính bảng, thiết bị phục vụ lưu trữ) cho các cơ quan và người dùng trong các cơ quan đảng các cấp được trang bị thiết bị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu sử dụng, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | Văn Phòng Tỉnh ủy | Trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyển đổi số cơ quan Đảng | 50 | 50 | 0 | 2026-2028 |
| 11 | Chỉnh lý, số hóa văn bản, tài liệu tài liệu của các cơ quan tổ chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (tại Kho Lưu trữ lịch sử Đảng ở cấp tỉnh) | Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh | Văn Phòng Tỉnh ủy | Kho lưu trữ lịch sử Đảng | 10 | 10 | 0 | 2026-2027 |
| 12 | Đầu tư trang thiết bị Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Đầu tư trang thiết bị, hệ thống hạ tầng Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã | 56 | 56 | 0 | 2026-2027 |
| 13 | Mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh Điện Biên | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Hệ thống hội nghị trực tuyến tỉnh | 23 | 23 | 0 | 2026-2027 |
| 14 | Hệ thống khám chữa bệnh thông minh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Y tế | Triển khai bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ, không tiền mặt.- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 46 | 46 | 0 | 2026-2028 |
| 15 | Xây dựng phát triển hạ tầng số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp Viễn thông, CNTT | Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 được ban hành đảm bảo phù hợp với Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 | 2500 | 1000 | 1500 | 2026-2030 |
| 16 | Xây dựng nền tảng hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư AI trực tuyến | Đảng ủy UBND tỉnh | Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch | Xây dựng hệ thống hội chợ, triển lãm trực tuyến hỗ trợ tích hợp gian hàng ảo công nghệ thực tế ảo AR; Triển khai hệ thống trợ lý AI nội bộ - eKip AI xúc tiến, quảng bá sản phẩm địa phương; Xây dựng Trang thông tin tích hợp VR360 Tour xúc tiến đầu tư… | 50 | 50 | 0 | 2026-2030 |
| 17 | Xây dựng Trung tâm giám sát an toàn thông tin mạng (SOC) cấp tỉnh. | Đảng ủy UBND tỉnh | Công an tỉnh | Xây dựng các hệ thống SIEM (thu thập, phân tích log, sự kiện bảo mật); Hệ thống phát hiện/phòng chống xâm nhập (IDS/IPS); Nền tảng giám sát, phân tích mã độc, quản lý lỗ hổng; Hệ thống cảnh báo, điều phối xử lý sự cố (SOAR) | 50 | 50 | 0 | 2026-2030 |
| 18 | Nâng cấp các nền tảng số dùng chung | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, họp không giấy, thông tin báo cáo, hệ thống thư điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống chỉ đạo điều hành, cổng thông tin điện tử tỉnh,... | 200 | 200 | 0 |  |
| 19 | Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý giáo dục của tỉnh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | CSDL giáo dục “đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ, liên thông” | 10 | 10 | 0 | 2026-2027 |
| 20 | Xây dựng trung tâm điều hành giáo dục thông minh. Đầu tư, xây dựng phòng học thông minh tại các đơn vị | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Trung tâm điều hành giáo dục thông minh, vận hành hệ thống tổng hợp dữ liệu và ứng dụng AI hỗ trợ chỉ đạo, điều hành; phòng học thông minh tại các đơn vị | 12 | 12 | 0 | 2026-2027 |
| 21 | Đầu tư phòng dạy học trực tuyến | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Phòng dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến | 18 | 18 | 0 | 2027-2028 |
| 22 | Xây dựng phần mềm hỗ trợ kiểm định chất lượng giáo dục | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Quản lý đồng bộ công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục | 10 | 10 | 0 |  |
| 23 | Xâydựng trợ lý AI cá nhân hóa cho giáo viên và học sinh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | AI hỗ trợ soạn giáo án, thiết kế kế hoạch bài dạy, sinh hệ thống câu hỏi nhiều mức độ tư duy, phân tích kết quả học… | 20 | 20 | 0 | 2028-2030 |
| 24 | Xây dựng kho học liệu số, kho bài giảng điện tử dùng chung, Thư viện số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Giáo dục và Đào tạo | Kho học liệu số chất lượng, chia sẻ toàn ngành | 30 | 30 | 0 | 2028-2030 |
| 25 | Xây dựng mô hình ứng dụng dữ liệu và số hóa điểm đến; triển khai AI trong quảng bá, tiếp cận du khách,... hình thành sản phẩm du lịch thông minh có giá trị thực tiễn | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch | Số hóa 3D/VR cho 100% các điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; ứng dụng AI hỗ trợ khách du lịch tự động hoạt động 24/7 trên cổng thông tin du lịch |  |  |  | 2026-2030 |
| 26 | Xây dựng, phát triển Hệ thống du lịch thông minh | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch | Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Điện Biên được vận hành nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, quảng bá và phát triển ngành du lịch thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại |  |  |  | 2026-2028 |
| III | Phát triển kinh tế tầm thấp, kinh tế cận biên |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Phát triển kinh tế tầm thấp gắn với logistics, nông nghiệp và du lịch | Đảng ủy UBND tỉnh |  | Xây dựng ≥02 mô hình thí điểm; giảm ≥10% chi phí logistics | 250 | 200 | 50 | 2026 - 2030 |
| IV | Chương trình hỗ trợ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Chương trình hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chuỗi | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | có ít nhất 05 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 40-50 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. | 10 | 10 | 0 | 2026-2030 |
| 21 | Hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, bao gồm thử nghiệm, hoàn thiện công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, kết nối thị trường, xúc tiến đầu tư và chuyển giao công nghệ. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Tối thiểu 75% kết quả nghiên cứu được thương mại hóa, ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống. | 10 | 10 | 0 | 2026-2030 |
| 22 | Triển khai chương trình phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh; hỗ trợ đăng ký, bảo hộ, quản lý và khai thác chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận. | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Mỗi năm có 5-10 đơn đơn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích.Có 03–05 chỉ dẫn địa lý, 40–50 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm chủ lực, đặc trưng gắn với phát triển xanh | 10 | 10 | 0 | 2026-2030 |
| 23 | Chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | 100% cán bộ công chức, viên chức; trên 70% dân số trưởng thành có kỹ năng số cơ bản. | 5 | 5 | 0 | 2026-2030 |
| 24 | Chương trình truyền thông trọng điểm về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm tuyên truyền | 5 | 5 | 0 | 2026-2030 |
| 25 | Triển khai các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ | Đảng ủy UBND tỉnh | Sở Khoa học và Công nghệ | Các nhiệm vụ, đề tài ứng dụng khoa học công nghệ | 120 | 100 | 20 |  |
| Tổng |  |  |  |  | 4,250 | 2,540 | 1,710 |  |